## Sheet1
2020年国家基金申报工作进度安排表
计划时间 | 计划安排
2019年10月16日——11月5日 | 申报动员 | 11月4日，召开申报动员大会。
11月5日前，二级学院确定申报人员名单，报科研处备案。 备注：在校所有博士必须申报。
2019年11月15日前 | 申请人完成申报书初稿 | 项目申请人参照2019年申报指南及相关要求，按照项目申请书及活页要求格式，完成申报初稿。
2019年11月15日——11月25日 | 二级学院组织第一轮论证 | 各申请人将申报材料初稿交至学院，学院组织专家进行会议评审，重点针对各申请书在选题、研究框架、设计论证等提出修改意见，申请人修改完善。
2019年11月25日——12月5日 | 二级学院组织第二轮论证 | 结合第一轮专家论证意见，各申请人修改或完善项目申请书，完成后交至学院，学院再组织专家进行第二轮论证，申请人再次修改完善。 备注：申报国家自然科学基金项目的论证应在2020年1月10日前完成。
2019年12月6日——12月15日 | 科研处组织社科第一轮论证 | 邀请省社科规划办主任进行专题讲座，主要针对研究选题等提出相关意见，并进行针对性修改。
2019年12月16日——12月26日 | 科研处组织社科第二轮论证 | 科研处将申请书按学科分组，分组召开项目论证会，每组邀请具有丰富经验的本学科专家出席会议指导。
2019年12月27日——2020年1月15日 | 科研处组织社科第三轮论证 | 按照国家社科通讯初评模式，邀请专家按照通讯评审指标体系，进行双向匿名评审，指出存在问题，并提出修改意见，申请人修改完善。 备注：此轮评审结果作为学校限额遴选推荐申报项目的依据。
2020年1月16月——2月17日 | 二级学院协助进行通讯指导 | 二级学院协助项目申请人通过电子邮件、微信、QQ等方式讨论项目申请中的问题。
2020年2月18——2月28日 | 社科：科研处汇总、审核、上报 | 2月18日，各二级学院汇总申报材料； 2月21日前，科研处汇总申报材料，并进行形式审查；对于仍有明显的论证缺陷的，不予上报。 2月28日前，将申报材料上报省社科规划办。
2020年2月18——3月16日 | 自科：科研处组织第三轮论证、审核、上报 | 3月10日前，完成专家论证，形式审核； 3月16日，科研处在线汇总申报材料，将材料上报国家基金委。